## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
Grado de Dificuktad de la Actividad
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Reuniones diarias con el equipo de trabajo |  |  | 1 |  |  |  | 48 | Horas | 8 | 32 | 48 | 56 | 64 | 78
Reuniones con el cliente para el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. |  |  |  | 1 |  |  | 56 | Dias | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9.75
Generación de reportes estadísticos de clientes | 1 | [5 empty] | 8 | Total de esfuerzos
Pruebas iniciales de integración entre el backend y frontend para consultas de clientes |  | 1 |  |  |  |  | 32 | Horas | Días | semanas | meses
Desarrollo del módulo de seguimiento de artículos comprados | [5 empty] | 1 | 78 | 960 | 160 | 32 | 8
Diseño de diagramas UML | [5 empty] | 1 | 78 | Metrica
Diseño de interfaces |  |  |  |  | 1 |  | 64 | 1 Día = 8 hrs
Implementación y Despliegue del Sistema | [5 empty] | 1 | 78 | 1 Semana = 6 días
Pruebas y Depuración del Sistema | [5 empty] | 1 | 78 | 1 Mes = 4 semanas
Mantenimiento del Sistema |  |  |  |  | 1 |  | 64
Documentación y Cierre del Proyecto | [5 empty] | 1 | 78 | Agenda y Recursos
Diseño del modelo entidad - relación | [5 empty] | 1 | 78 | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
Implementación del módulo de administración de clientes (registro, consulta). | [5 empty] | 1 | 78 | Días | 160 | 80 | 53.3333 | 40
Monitoreo post-optimización para validar mejoras en el rendimiento. |  |  |  |  | 1 |  | 64 | Semanas | 32 | 16 | 10.6667 | 8
Implementación de Seguridad y Protección de Datos | [5 empty] | 1 | 78 | Meses | 8 | 4 | 2.6667 | 2
Total Esfuerzo | [6 empty] | 960

## Rol Por Actividad
Responsabilidades y Roles por Actividad | [6 empty] | Recursos:
[7 empty] | Costo x Hora | 167
Rol | Colaboracion con(Equipo): | Responsabilidad por Actividad | Horas | Tiempo en Dias | Riesgos (Nivel de Impacto) | Costo | Tiempo maximo | 8 meses
Desarrollador Backend desarrolladorbackand01@gmail.com |  | Desarrollo del módulo de seguimiento de artículos comprados | 78 | 9.75 | Crítico | 13026 | Costo Maximo | 160000
|  | Implementación del módulo de administración de clientes | 78 | 9.75 | Crítico | 13026 | Puestos Maximo | 4 Desarrolladores
| Especialista en Seguridad | Pruebas iniciales de integración entre el backend y frontend para consultas de clientes | 32 | 4 | Marginal | 5344
|  | Implementación de Seguridad y Protección de Datos | 64 | 8 | Marginal | 10688
| Especialista en Seguridad | Mantenimiento del Sistema |  | 0 |  | 0
| Lider de Proyecto | Monitoreo post-optimización para validar mejoras en el rendimiento |  | 0 |  | 0
Desarrollador Frontend eduardo.castillo@umi.edu.mx |  | Desarrollo de interfaces | 64 | 8 | Marginal | 10688
|  | Pruebas iniciales de integración entre el backend y frontend para consultas de clientes | 32 | 4 | Marginal | 5344
|  | Implementación y Despliegue del Sistema | 78 | 9.75 | Crítico | 13026
|  | Pruebas y Depuración del Sistema | 78 | 9.75 | Crítico | 13026
Especialista en Seguridad Bloqueador123@outlook.com | Lider de Proyecto | Reuniones diarias con el equipo de trabajo | 48 | 6 | Despreciable | 8016
| Desarrollador Backend | Pruebas iniciales de integración entre backend y frontend |  | 0 |  | 0
|  | Pruebas y Depuración del Sistema | 78 | 9.75 | Crítico | 13026
| Desarrollador Backend | Implementación de Seguridad y Protección de Datos |  | 0 |  | 0
|  | Mantenimiento del Sistema | 64 | 8 | Marginal | 10688
Líder de Proyecto Bloqueador123@outlook.com |  | Reuniones con el cliente para el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | 56 | 7 | Marginal | 9352
|  | Generación de reportes estadísticos de clientes | 8 | 1 | Despreciable | 1336
|  | Diseño de diagramas UML | 64 | 8 | Marginal | 10688
|  | Documentación y Cierre del Proyecto | 64 | 8 | Despreciable | 10688
|  | Diseño del modelo entidad-relación | 64 | 8 | Marginal | 10688
| Desarrollador Backend | Monitoreo post-optimización para validar mejoras en el rendimiento | 8 | 1 | Despreciable | 1336
[5 empty] | Total | 159986

## Costos
Estimación de Costos de Proyecto
[5 empty] | Costo x Hora | 166.6667
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 960 | 480 | 320 | 240
Días | 160 | 80 | 53.3333 | 40
Semanas | 32 | 16 | 10.6667 | 8
Meses | 8 | 4 | 2.6667 | 2
Total | 159999.9994 | 79999.9997 | 53333.3331 | 39999.9998
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 79999.9997 | 39999.9998 | 26666.6666 | 19999.9999
Costos Fijos(30%) | 47999.9998 | 23999.9999 | 15999.9999 | 12000
Gastos Extra (10%) | 15999.9999 | 8000 | 5333.3333 | 4000
Ganancia (10%) | 15999.9999 | 8000 | 5333.3333 | 4000
Total | 159999.9994 | 79999.9997 | 53333.3331 | 39999.9998